Организация экспериментальной деятельности

в учреждении образования

| Этап | Содержание этапа | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Подгото-витель-ный | 1. Представление в учреждение образования экспериментального проекта, программы экспериментальной деятельности. | Руководитель экспериментального проекта |
|  | 2. Определение педагогических работников, осуществляющих программу экспериментальной деятельности (приказ) | Руководитель учреждения образования, получившего статус экспериментальной площадки Министерства образования |
|  | 3. Обеспечение участников экспериментальной деятельности научно-методическими, дидактическими материалами, необходимыми для осуществления программы экспериментальной деятельности. 4. Проведение семинаров, консультаций с педагогическими работниками, осуществляющими программу экспериментальной деятельности | Руководитель экспериментального проекта |
|  | 5. Разработка и согласование с руководителем экспериментального проекта: - календарного плана экспериментальной деятельности в учреждении образования; - планов экспериментальной деятельности педагогических работников. | Руководитель, педагогические работники учреждения образования, получившего статус экспериментальной площадки Министерства образования |
| Основной | 1. Проведение мероприятий в соответствии с календарным планом экспериментальной деятельности. 2. Ведение дневников экспериментальной деятельности | Педагогические работники учреждения образования, осуществляющие программу экспериментальной деятельности |
|  | 3. Организация методической работы с педагогическими работниками, осуществляющими программу экспериментальной деятельности (организация работы методических объединений, творческих групп учителей экспериментальных классов) | Заместитель руководителя учреждения образования, курирующий экспериментальную деятельность; специалисты районных (городских) учебно-методических кабинетов; Академия последипломного образования; областные (Минский городской) институты развития образования |
|  | 4. Взаимодействие педагогического коллектива с родительской общественностью в рамках экспериментальной деятельности: анкетирование родителей, информирование родительской общественности о ходе и результатах эксперимента | Руководитель, заместитель руководителя учреждения образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность |
|  | 5. Анализ и обсуждение хода и результатов экспериментальной деятельности на совещаниях при руководителе учреждения образования, заседании педагогического совета | Руководитель учреждения образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность |
|  | 6. Проведение консультаций по вопросам экспериментальной деятельности. | Руководитель экспериментального проекта; сотрудники Национального института образования |
|  | 7. Контроль за ходом и результатами экспериментальной деятельности в учреждении образования | Руководитель экспериментального проекта; сотрудники Национального института образования; специалисты управления образования, ответственные за проведение экспериментальной деятельности |
| Аналити-ческий | 1. Систематизация, анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности в соответствии с критериями и показателями её эффективности | Педагогические работники учреждения образования, осуществляющие программу экспериментальной деятельности |
|  | 2. Представление руководителю экспериментального проекта материалов экспериментальной деятельности (дневники экспериментальной деятельности, письменные работы учащихся, анкеты и др.) 3. Оформление и представление руководителю экспериментального проекта справки (отчета) по результатам реализации экспериментального проекта | Руководитель учреждения образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность |
|  | 4. Разработка методических рекомендаций по использованию результатов экспериментальной деятельности в массовой образовательной практике | Руководитель экспериментального проекта; педагогические работники, осуществлявшие программу экспериментальной деятельности |

Рекомендации по составлению календарного плана экспериментальной деятельности в учреждении образования

1. Календарный план экспериментальной деятельности составляется в каждом учреждении образования, получившем статус экспериментальной площадки Министерства образования, на основании программы экспериментальной деятельности.

При составлении плана необходимо учитывать этап экспериментальной деятельности, так как на каждом этапе перед участниками эксперимента стоят разные обусловленные конкретным этапом задачи. Поэтому в календарном плане экспериментальной деятельности на текущий учебный год необходимо формулировать именно задачи текущего этапа экспериментальной деятельности.

К календарному плану предъявляют следующие требования:

- четкость построения;

- логическая последовательность мероприятий (план должен отражать последовательность решения задач, этапов экспериментальной деятельности);

- краткость и точность формулировок.

Календарный план экспериментальной деятельности в учреждении образования:

– соответствует программе экспериментальной деятельности;

– составляется на один учебный год;

– определяет:

- мероприятия по реализации программы экспериментальной деятельности;

- сроки и формы отчетности;

- ответственных за проведение мероприятий;

– утверждается руководителем учреждения образования;

– согласовывается руководителем экспериментального проекта.

2. Содержание календарного плана экспериментальной деятельности в учреждении образования

В календарный план экспериментальной деятельности в учреждении образования рекомендуется включить мероприятия по:

- изучению экспериментального проекта, программы экспериментальной деятельности, экспериментальных научно-методических, дидактических материалов;

- реализации программы экспериментальной деятельности;

- организации методической работы с педагогами, осуществляющими программу экспериментальной деятельности (работа творческих групп учителей экспериментальных классов, обсуждение вопросов экспериментальной работы на заседаниях методических объединений, проведение семинаров по вопросам экспериментальной деятельности и др.);

- проведению диагностических срезов по зависимым переменным (сроки, формы диагностики);

- организации взаимодействия учреждения образования с семьёй (информирование родителей учащихся о ходе и результатах эксперимента, изучение их отношения к эксперименту и др.);

- проведению контроля, анализа хода и результатов экспериментальной деятельности;

- подготовке информационных материалов о количественных и качественных результатах экспериментальной деятельности; промежуточных и итоговых отчетов (справок) по результатам реализации экспериментального проекта;

- подготовке методических рекомендаций по использованию результатов завершившегося эксперимента в массовой образовательной практике;

- презентации результатов экспериментальной деятельности по согласованию с руководителем проекта (проведение открытых уроков, соревнований, олимпиад, тематических конференций и др.);

- информированию педагогической общественности о ходе и результатах экспериментальной деятельности (по согласованию с руководителем проекта);

Примечание. В календарном плане экспериментальной деятельности могут быть разделы, в которых будет показана работа по созданию условий (материально-технических, кадровых, финансовых и др.) для проведения экспериментальной деятельности (при этом стоит помнить, что создание условий не является самой экспериментальной деятельностью).

3. Примерные структурные компоненты календарного плана экспериментальной деятельности в учреждении образования:

1) название этапа экспериментальной деятельности;

2) задачи этапа экспериментальной деятельности;

3) характеристика участников экспериментальной деятельности: контрольные и экспериментальные классы, количество учащихся и педагогов, квалификационная категория педагогов; исходный уровень обученности (воспитанности, здоровья и др.) учащихся;

4) содержание работы (мероприятия);

5) сроки проведения мероприятий;

6) ответственные за проведение мероприятий;

7) форма представления результата ЭД.

Примечание. Пункты 4–7 могут быть представлены в форме таблицы.

Рекомендации

по ведению дневника экспериментальной деятельности

1. Участники экспериментальной деятельности (педагогические работники, реализующие программу экспериментальной деятельности) обязаны вести дневник. Дневник экспериментальной деятельности – это документ, в котором фиксируются промежуточные и итоговые результаты апробации нововведения.

2. Структура и периодичность заполнения дневника согласовывается с руководителем экспериментального проекта (рекомендуется фиксировать в нем все проведенные мероприятия по апробации нововведения).

3. Дневник экспериментальной деятельности представляется для анализа руководителю экспериментального проекта в установленные им сроки.

Примерная структура

дневника экспериментальной деятельности

- Фамилия, имя и отчество педагогического работника, участвующего в реализации программы экспериментальной деятельности, место работы и должность.

- Название экспериментального проекта.

- Этап экспериментальной деятельности.

- Задачи экспериментальной деятельности, осуществляемой педагогом на данном этапе.

- Календарный план экспериментальной деятельности педагога на текущий учебный год (с указанием конкретных мероприятий, сроков их проведения и форм представления результатов).

- Содержание проведенных мероприятий по апробации нововведения и их анализ в соответствии с целями и задачами эксперимента, критериями и показателями эффективности экспериментальной деятельности.

Например.

Если в ходе эксперимента апробируется модель обучения с использованием ЭСО, то педагог фиксирует в дневнике:

– дату проведения урока (мероприятия), на котором использовались ЭСО;

– тему урока (мероприятия);

– на каких этапах урока (мероприятия) и с какой целью использовались ЭСО;

– время использования ЭСО на уроке (мероприятии);

– какие формы работы с ЭСО (индивидуальная, групповая) использовались на уроке (мероприятии);

– положительные аспекты использования ЭСО на уроке (мероприятии) (активность учебно-познавательной деятельности учащихся, качество усвоенных знаний и умений, мотивация учащихся и др.);

– проблемы (трудности), которые возникли в процессе использования ЭСО у учащихся и педагога, их причины;

– предложения по совершенствованию приемов использования ЭСО на уроке (мероприятии).

Примечание. Анализ проведенных уроков (мероприятий) может осуществляться в форме таблицы.

- Анализ результатов экспериментальной деятельности: общие выводы в соответствии с задачами этапа экспериментальной деятельности (эксперимента в целом).